Аналитическая справка о результатах деятельности

муниципальной инновационной площадки/ муниципальной базовой площадки/ муниципального ресурсного центра/ организационно-методического центра

- Общая информация

  - Полное наименование ОО: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Восхождение»

  - ФИО руководителя ОО:  Хайкина Ольга Владимировна

  - Тип/Статус площадки:  Муниципальная инновационная площадка

  - Тема  проекта: «Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы образования г.Ярославля»

  - ФИО научного руководителя/консультанта, ученая степень, звание, место работы: нет

  - Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена информация о реализации инновационного проекта, его результатах:

http://cdo-vosh.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost.html

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хайкина О.В | Директор | Общий контроль за ходом мероприятий в рамках реализации проекта Оценка и подведение итогов реализации модели Разработка программы деятельности (планирование конкретных мероприятий по направлениям в творческих группах) и нормативно-правовых документов |
| 2 | Курина Т.К. | Заместитель директора по учебно-методической работе | Непосредственный контроль за ходом мероприятий в рамках реализации проекта Оценка и подведение итогов реализации модели Разработка программы деятельности (планирование конкретных мероприятий по направлениям в творческих группах) и нормативно-правовых документов Разработка диагностического инструментария на выявление: проблем и потребностей руководящих и педагогических работников в профессиональной деятельности; готовности к работе в рамках модели. Проведение анкетирования. Организация и проведение конкретных мероприятий для руководящих работников. |
| 3 | Горюшина Е.А. | Методист, высшая квалификационная категория | Разработка диагностического инструментария на выявление: проблем и потребностей руководящих и педагогических работников в профессиональной деятельности; готовности к работе в рамках модели. Проведение анкетирования. Ведение протоколов заседаний координационного совета. Организация и проведение конкретных мероприятий для руководящих работников. |
| 4 | Маркова С.П. | Педагог-психолог, высшая квалификационная категория | Разработка диагностического инструментария на выявление: проблем и потребностей руководящих и педагогических работников в профессиональной деятельности; готовности к работе в рамках модели. Проведение анкетирования. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие): Департамент образования мэрии г.Ярославля, МОУ ГЦРО, ГЦ ПМСС

- Описание этапа инновационной деятельности (2014-2015 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: |
| 1 | Создать координационный совет для управления работой МИП | Заседание координационного совета | Определение состава Координационного совета и разработческой группы Утверждение положения о Координационном совете МИП Утверждение плана работы МИП на второе полугодие 2014 г. | Определен состав Координационного совета и разработческой группы Утверждено положение о Координационном совете МИП Утвержден план работы МИП на второе полугодие 2014 г. |
| 2 | Презентовать проект управленческим командам УДОД МСО г.Ярославля (потенциальным участникам сетевого взаимодействия) Сформировать представление о проектном мышлении как способе решения проблем в рамках сетевого взаимодействия на примере опыта реализации серии проектов «Школы проектирования» | Семинар №1 (установочный) для управленческих групп « Презентация проекта. Проектировочный ресурс команды как средство развития образовательной организации» | Выработка первичного общего решения на выявление общих проблем как пускового механизма к сетевому взаимодействию посредством диагностики | Принято общее решение на выявление общих проблем как пускового механизма к сетевому взаимодействию посредством диагностики |
| 3 | Провести исследования с целью выявления запроса и готовности к работе в рамках сетевого взаимодействия руководящих и педагогических работников | Разработка диагностического инструментария (анкеты) Проведение и анализ анкетирования среди руководящих и педагогических работников УДОД | Наличие: анкеты, разработанной для руководящих и педагогических работников УДОД; результатов анкетирования | Разработана анкета для руководящих и педагогических работников УДОД; Проанализированы результаты анкетирования |
| 4 | Сформировать у руководящих работников представление о проектном мышлении как способе решения проблем и построения будущего на примере проектирования сетевого взаимодействия | Семинар №2 для управленческих групп «Проектировочный ресурс команды как средство развития образовательной организации» | Выработка основных проектных шагов и конкретных идей по развитию сетевого взаимодействия | Выработаны основные проектные шаги и конкретные идеи по развитию сетевого взаимодействия между УДОД |
| 5 | Планирование дальнейшей работы всех участников сетевого взаимодействия по результатам анкетирования среди руководящих и педагогических работников, | Заседание координационного совета по результатам работы МИП за первое полугодие 2015 г. | План конкретных мероприятий для работы с управленческими группами на первое полугодие 2015 г. | Составлен план конкретных мероприятий для работы с управленческими группами на первое полугодие 2015 г. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |
| 1 | Реализация плана конкретных мероприятий по запросу руководящих работников, выявленных в результате анкетирования | Семинар №3 для управленческих команд УДОД «Формирование мотивации коллектива на инновационную деятельность» | Информированность слушателей в области мотивации персонала | Освещены способы материальной и нематериальной мотивации персонала |
|  |  | Семинар №4 для управленческих команд УДОД «Аттестация руководящих и педагогических работников» | Информированность слушателей в области нового порядка аттестации руководящих и педагогических работников | Освещены все аспекты нового порядка аттестации руководящих и педагогических работников |
| 2 | Оценка реализации проекта МИП за 2014-2015 учебный год Планирование дальнейшей работы всех участников сетевого взаимодействия по результатам анкетирования среди руководящих и педагогических работников, | Заседание координационного совета по результатам работы МИП за второе полугодие и планирования работы на 2015-2016 учебный год | Подведение итогов работы МИП за 2014-2015 учебный год План конкретных мероприятий на второе полугодие 2015 | Подведены итоги работы МИП за 2014-2015 учебный год Составлен план конкретных мероприятий на второе полугодие 2015 |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? нет

  - Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- наличие готовности руководящих и педагогических работников УДОД МСО г.Ярославля к профессиональной деятельности в рамках сетевого взаимодействия;

- наличие системы открытого взаимодействия между всеми субъектами реализации модели;

- своевременное и качественное выполнение функций каждым субъектом сетевого процесса;

- наличие оптимального ресурсного обеспечения;

- беспрепятственный доступ к общим ресурсам для всех участников взаимодействия;

- наличие организационно-управленческой структуры (координационного совета), обеспечивающей сетевое взаимодействие.

  - Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: не было

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

| № | Основные результаты | Эффекты инновационного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание и организация работы Координационного совета МИП | Своевременное и четкое управление ходом реализации основных мероприятий в рамках работы МИП на 2014-2015 учебный год, позволившее достичь ожидаемых результатов проекта. |
| 2 | Принятие общего решения управленческими командами УДОД в ходе семинара №1 на выявление общих проблем в системе ДОД МСО г.Ярославля | Проведение исследования на предмет определения запроса руководящих и педагогических работников на повышение своей профессиональной компетентности по интересующим вопросам и готовности их к сетевому взаимодействию. |
| 3 | Анализ результатов анкетирования | Выявление готовности большинства руководящих и педагогических работников к сетевому взаимодействию; Определение спектра вопросов, по которым они хотели бы повысить свою профессиональную компетентность, Составление плана конкретных мероприятий для управленческих групп на первое полугодие 2015 г. |
| 4 | Составление основных проектных шагов в режиме развития УДОД | Разработка конкретных идей управленческими командами УДОД по развитию сетевого взаимодействия |
| 5 | Реализация плана конкретных мероприятий (семинаров №3-4) для управленческих групп на первое полугодие 2015 г. | Формирование у слушателей потребности в более подробном изучении вопросов мотивации персонала с использованием успешных практик |
| 6 | Подведение итогов работы МИП за 2014-2015 учебный год | Составление плана конкретных мероприятий на второе полугодие 20152016 учебный год |

  - Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

Необходимость разработки данного проекта обусловлена заказом департамента образования мэрии г.Ярославля, который в системе дополнительного образования выявил ряд проблем:

- недостаточность методического обеспечения деятельности руководящих и педагогических работников УДОД МСО г.Ярославля;

- отсутствие системы непрерывного повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников УДОД МСО г.Ярославля;

- недостаточное развитие сетевого взаимодействия по вопросам диссеминации опыта работы (педагогического и управленческого), накопленного в муниципальной системе образования и ограниченность различных видов ресурсов (научных, образовательных, кадровых, финансовых, материально-технических);

- отсутствие в УДОД МСО г.Ярославля маркетинговых исследований по вопросам наличия:

- определенных образовательных потребностей руководящих и педагогических работников;

- анализа их удовлетворенности качеством образовательных услуг;

- прогнозирования образовательных потребностей руководящих и педагогических работников в современных условиях развития образования.

Реализация данного проекта позволила бы:

- Создать более широкого спектра образовательных и методических услуг, предназначенных практически для всех категорий педагогических и управленческих кадров УДОД МСО г.Ярославля.

- Оказывать адресную методическую поддержку тех направлений деятельности, которые наиболее востребованы потребителями услуг.

- Формировать сетевую многовекторную структуры горизонтальных и вертикальных взаимосвязей между субъектами муниципальной системы образования, обеспечивающей ее вариативность и гибкость.

- Создавать и развивать новые (непостоянных) субъекты методического пространства (виртуальные ГМО, школы педагогического мастерства, опорные площадки, ресурсные центры, стажерские площадки и т.д.) на базе образовательных учреждений для решения конкретных педагогических или управленческих задач.

Таким образом, выстраиваемая модель сетевого взаимодействия, создаст условия для развития профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников УДОД МСО г.Ярославля. Ведущим фактором в этом выступило анкетирование, которое выявило потребность участников проекта в повышении своей профессиональной компетентности по следующим вопросам:

Педагогические работники:

- Разработки индивидуальных образовательных маршрутов, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, мониторинга образовательных результатов, портфолио обучающегося;

- Использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, форм и методов взаимодействия с обучающимися, родителями и педагогами;

- Работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ;

- Проектирования учебного занятия и др.

Руководящие работники:

- Разработки системы мотивации персонала в образовательном учреждении;

- Оценки эффективности деятельности образовательного учреждения;

- Аттестации руководящих и педагогических работников;

- Делопроизводства в образовательном учреждении

- Психологии деловых отношений и др.

Кроме того, анкетирование продемонстрировало, что большинство участников проекта в рамках сетевого взаимодействия готово поделиться профессиональным опытом по различным вопросам в области образования, в том числе, и по тем вопросам, по которым они испытывают потребность повышения собственной профессиональной компетентности.

  - Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной организации: разработка: новых форм работы с педагогическим коллективом, направленных на формирование инновационного мышления и педагогического опыта, новых направлений в деятельности  учреждения, направленных на работу с одаренными детьми и детьми с ОВЗ, профессиональную ориентацию обучащихся.

  - Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности): результаты опроса свидетельствуют о том, что 96% респондентов считают реализацию данного проекта необходимой, полезной, интересной; Большая часть респондентов считает, что необходимо уделить внимания вопросам психолого-педагогической вопросам образования.

  - Презентация опыта инновационной деятельности  (организация и участие в мероприятиях, публикации материалов и др.)  МОУДОДЦДТ «Россияне», выступление на конференции педагогических и руководящих работников системы ДОД «Инновационная деятельность как фактор, способствующий повышению качества ДО и развитию системы в целом».