**План работы с сентября 2014 г. по май 2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Исполнитель** | **Срок** | **Результат** |
| 1 | Заседание координационного совета | Координационный совет | Сентябрь 2014 г. | Протокол заседания координационного совета |
| 2 | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию модели | Координационный совет | Сентябрь-октябрь 2014 г. | 1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая реализацию модели:  * нормативно-правовые акты (приказы о реализации и подведении итогов); * положения (об координационном совете, работе временных творческих групп/методических объединениях и.т.д.) * и другие НПД, разработанные в рамках сетевого взаимодействия.   Программа деятельности/план мероприятий. |
| 3 | Заседание разработческо-аналитической группы по вопросам исследования запроса и готовности к работе в рамках сетевого взаимодействия руководящих и педагогических работников | Разработческая группа | Сентябрь 2014 г. | Протокол заседания разработческо-аналитической группы |
| 4 | Разработка диагностического инструментария для выявления запроса и готовности к работе в рамках сетевого взаимодействия руководящих и педагогических работников | Разработческая группа | Сентябрь-октябрь 2014 г. | Аналитические и методические материалы |
| 5 | Разработка мониторинга результатов реализации модели | Разработческая группа | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Аналитические и методические материалы |
| 6 | Проведение диагностических исследований для выявления запроса и готовности к работе в рамках сетевого взаимодействия руководящих и педагогических работников | Разработческая группа | Ноябрь 2014 г. | Аналитические материалы |
| 7 | Анализ результатов исследований запроса и готовности к работе в рамках сетевого взаимодействия руководящих и педагогических работников | Разработческая группа | Декабрь 2014 г. | Аналитическая справка по результатам диагностики |
| 8 | Установочный семинар для управленческих групп (руководитель, заместители и методисты) УДОД по теме: «Презентация проекта» | Разработческая группа | Декабрь 2014 г. | Информированность участников проекта |
| 9 | Обучающие семинары для управленческих групп УДОД по вопросам организации инновационной и методической деятельности в УДОД | Творческая группа | Январь-апрель 2015 г. | Повышение профессиональной компетентности по вопросам организации инновационной и методической деятельности в УДОД |
| 10 | Изучение (и трансляция) управленческими группами успешных педагогических практик через различные формы диссеминации опыта в рамках городской акции «Педагогический марафон-2015» | Творческая группа | Февраль 2015 г. | Повышение профессиональной компетентности |
| 11 | Подведение итогов работы в рамках подготовительного этапа | Координационный совет  Разработческая группа | Апрель-май 2015 г. | Аналитические материалы |
| 12 | Заседание координационного совета по итогам работы в рамках подготовительного этапа и планирование работы на 2015-2016 учебный год | Координационный совет | Май 2015 г. | Решение координационного совета  План работы на 2015-2016 учебный год |