**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы образования г. Ярославля»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта: Абрамова Елена Германовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Внедрение материалов по организации внутреннего контроля в УДО МСО города Ярославля | 1. Презентация разработанных и опубликованных сборников 2. Апробация материалов по организации внутреннего контроля в УДО МСО города Ярославля | 1.Презентация материалов в рамках: Х Межрегионального этапа XVII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций; семинара для заместителей директоров по УВР и УМР, методистов УДО и Центров дополнительного образования города Ярославля по теме «Инновации в системе дополнительного образования: опыт Ярославля и Санкт-Петербурга».2. Положительные результаты апробации материалов по организации внутреннего контроля в УДО МСО города Ярославля | 1. Презентация материалов осуществлена2. Результат планируется в мае 2019 года |  |
| 2 | Разработка и оформление материалов по организации внутреннего контроля над образовательной деятельностью УДО | 1. Заседания рабочей группы по разработке материалов2. Изучение социального заказа на информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений города Ярославля в организации досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  | Разработка информационно-методических и нормативно-правовых материалов, регламентирующих досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы с учетом социального заказа | Частично разработана отчетно-плановая документация педагога-организатора  |  |
| 3 | Организовать серию семинаров для педагогических работников УДО МСО города Ярославля по аттестации обучающихся | Семинар для методистов и педагогов дополнительного образования по теме «Особенности промежуточной и итоговой аттестации в хореографических, музыкальных, вокальных и театральных объединениях» | 1. Информирование о нормативно-правовом регулировании аттестации в процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.2. Представление успешных практик организации промежуточной и итоговой аттестации в хореографических, музыкальных, вокальных и театральных объединениях» педагогами дополнительного образования МСО города Ярославля | 1. Информирование осуществлено.2. Успешные практики представлены. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

1. Проведение семинара для заместителей директоров по УВР и УМР, методистов УДО и Центров дополнительного образования города Ярославля по теме «Инновации в системе дополнительного образования: опыт Ярославля и Санкт-Петербурга» с целью: организации взаимодействия субъектов по актуальным вопросам управленческой и педагогической деятельности; презентации разработанных и опубликованных сборников и внедрения материалов по организации внутреннего контроля в систему дополнительного образования МСО города Ярославля.

Отчет составил (а): Курина Т.К., заместитель директора по учебно-методической деятельности МОУДО ДЦ «Восхождение».