Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2014 года

Наименование ОУ   МОУДОД ЦДОД «Восхождение»

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ) Муниципальная инновационная площадка

Тема проекта  «Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы образования г.Ярославля»

Этап работы    Подготовительный

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать координационный совет для управления работой МИП | Заседание координационного совета | Определение состава Координационного совета и разработческой группы Утверждение положения о Координационном совете МИП Утверждение плана работы МИП на первое полугодие | Определен состав Координационного совета и разработческой группы Утверждено положение о Координационном совете МИП Утвержден план работы МИП на первое полугодие |  |
| 2 | Презентовать проект управленческим командам УДОД МСО г.Ярославля (потенциальным участникам сетевого взаимодействия) Сформировать представление о проектном мышлении как способе решения проблем в рамках сетевого взаимодействия на примере опыта реализации серии проектов «Школы проектирования» | Установочный семинар для управленческих групп «Проектировочный ресурс команды как средство развития образовательной организации» | Выработка первичного общего решения на выявление общих проблем как пускового механизма к сетевому взаимодействию посредством диагностики | Принято общее решение на выявление общих проблем как пускового механизма к сетевому взаимодействию посредством диагностики |  |
| 3 | Провести исследования с целью выявления запроса и готовности к работе в рамках сетевого взаимодействия руководящих и педагогических работников | Разработка диагностического инструментария (анкеты) Проведение и анализ анкетирования среди руководящих и педагогических работников УДОД | Наличие: анкеты, разработанной для руководящих и педагогических работников УДОД; результатов анкетирования | Анкета для руководящих и педагогических работников УДОД; Результаты анкетирования |  |
| 4 | Разработать мониторинг результатов реализации проекта | Разработка мониторинга эффективности реализации проекта | Мониторинг эффективности реализации проекта |  | Перенесен на второе полугодие в связи с проведением дополнительного семинара для управленческих групп |
|  | Сформировать представление о проектном мышлении как способе решения проблем и построения будущего на примере проектирования сетевого взаимодействия | Второй семинар для управленческих групп «Проектировочный ресурс команды как средство развития образовательной организации» | Выработка основных проектных шагов и конкретных идей по развитию сетевого взаимодействия | Выработаны основные проектные шаги и конкретные идеи по развитию сетевого взаимодействия между УДОД |  |
|  | Планирование дальнейшей работы всех участников сетевого взаимодействия по результатам анкетирования среди руководящих и педагогических работников, | Заседание координационного совета по результатам работы МИП за первое полугодие | План конкретных мероприятий для работы с управленческими группами на второе полугодие | План конкретных мероприятий для работы с управленческими группами на первый квартал 2015 г. |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:__________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _________________________________________

« 15 »  декабря 2014 года                                                           Руководитель ОУ     О.В.Хайкина