ОТЧЕТ

о реализации проекта на 1 января 2019 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка программы мониторинга результатов проекта. | Разработка мониторинга психологической поддержки в частности | Октябрь - декабрь, 2018 г. | Разработана мониторинга психологической поддержки в частности |  |
|  | Проектирование инструментария: анкеты, интернет-опроса, вопросника и др. | Разработка матрицы по работе с различными ситуациями | Октябрь - декабрь, 2018 г. | Разработана матрица по работе с различными ситуациями |  |
|  | Проведение исследования социального заказа на психологическую поддержку среди субъектов образовательного процесса. | - Проведение исследования. - Сбор и обработка данных. - Корректировка инструментария. | Октябрь, 2018 | - Проведение исследования. | Продолжить до марта, 2019 г. |
|  | Внутрифирменное обучение по теме «Социальный заказ на психологическую поддержку в дополнительном образовании». | - Разработка плана и содержания внутрифирменного обучения. - Реализация плана внутрифирменного обучения | Октябрь, 2018 | Осуществлено обучение 10 педагогических работников по данной тематике |  |
|  | Распространение разработанных методик по сетевым партнерам. | - Подготовка технического задания для соискателей. - Сбор и обработка данных | Ноябрь, 2018 г. |  | Перенести на март – апрель, 2019 г. |