ОТЧЕТ

о реализации проекта на 01 апреля 2019 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение исследования социального заказа на психологическую поддержку среди субъектов образовательного процесса. | Проведение исследования. Сбор и обработка данных. Корректировка инструментария. | Январь – февраль, 2019 г. | Проведены исследования среди участников образовательного процесса. Обработаны данные исследований. Откорректирован инструментарий. |  |
|  | Распространение разработанных методик по сетевым партнерам. | Подготовка технического задания для соискателей. Сбор и обработка данных | Март-апрель, 2019 г. |  | Перенести на март – апрель, 2019 г. |
|  | Публикации в специализированных изданиях, в том числе индексируемых РИНЦ, по теме инновационного проекта. | Составление статьи на тему «Структура социального заказа на психологическую поддержку в дополнительном образовании» | Март, 2018 г. | Статья составлена |  |
|  | Презентация комплекса мер по увеличению охвата детей с использованием технологии изучения социального заказа на психологическую поддержку, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. | Проведение совещания для потенциальных потенциальных организаций-соискателей для участия в конкурсном отборе на присвоение статуса региональной инновационной площадки | Февраль, 2019 г. | Поданы 2 заявления на участие в конкурсном отборе : "МУЦ Кировского и Ленинского районов" МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" им. Е.П. Балагурова |  |