ОТЧЕТ

о реализации проекта на 01 июля 2018 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание группы инновационного проекта. | Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта | Апрель, 2018 г. | Разработан 1 нормативный акт: Приказ «Об организации работы региональной инновационной площадки» Определен состав группы |  |
|  | Теоретическое обоснование технологии изучения социального заказа на психологическую поддержку в дополнительном образовании. | Описание исследований социального заказа в дополнительном образовании и психологической поддержки обучающихся Описание технологии изучения социального заказа на психологическую поддержку в ДО. | Май, 2018 г. | Описаны исследования социального заказа в дополнительном образовании и психологической поддержки обучающихся | Продолжить до октября, 2018 г. |
|  | Проведение мониторинга социального заказа обучающихся с особыми образовательными потребностями по плану работы МОУ ДО «Восхождение». | Разработка матрицы анализа дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на наличие психологического компонента Отбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, потребовавших психологической поддержки обучающихся. | Май- июнь, 2018 г. | 1. Разработана матрица анализа дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на наличие психологического компонента | Продолжить до октября, 2018 г. |