ОТЧЕТ

о реализации проекта на 01 октября 2019 года

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распространение разработанных методик по сетевым партнерам. | Соглашения с 5 организациями-партнерами | Август-сентябрь, 2019 г. | Отданы для реализации технических задания |  |
|  | Издания методических рекомендаций для специалистов, публикаций в специализированных изданиях | 2. Ознакомление специалистов с предложенной методикой, использование и распространение опыта | Октябрь, 2019 | Рекомендации дорабатываются, издание планируется в ноябре |  |